## Dashboard
TradingAlgo Mosaic - To do list
Totale task aperti
Alta priorita
In corso
Idee Contents
Aree | Significato
Frontend | Output visibile: sito, pagine, report finali, layout, testi pubblici, grafici.
Strategia | Backend/logica: notebook, script, strategie, pipeline, pulizia codice.
Contents | Articoli, post, Medium, blog, newsletter, scalette editoriali.
Varie | Task trasversali o non ancora classificati.
Vista rapida per area
Area | Aperti
Frontend
Strategia
Contents
Varie

## Tasks
ID | Area | Tipo | Task | Prossima azione | Priorita | Status | Scadenza | Owner | Note
T-002 | Strategia | Refactor | Pulizia del codice da parti non utilizzate | Cercare file/funzioni non referenziate e rimuovere solo dopo verifica o test. | Media | Da fare
T-003 | Frontend | Copy | Rivedere testo subscription plans | Decidere dove mostrare il testo e renderlo coerente con tono commerciale del sito. | Media | Da fare |  |  | Testo sorgente: TradingAlgo Mosaic is available through selected subscription plans...
T-004 | Contents | Articolo Medium | Articolo su validazione non parametrica | Preparare scaletta: problema, metodo, esempio sui mercati, takeaway. | Media | Idea
T-005 | Contents | Articolo | Articolo su pairwise correlation | Definire tesi principale e grafici/metriche da usare. | Media | Idea
T-006 | Contents | Articolo | Selecting Five Stocks to Represent an Entire Market | Trasformare il titolo in brief: criterio di selezione, dati, confronto benchmark. | Bassa | Idea
T-007 | Contents | Articolo | What Happens When You Rank Countries Instead of Stocks? | Preparare outline con ranking, rotazione e limiti metodologici. | Bassa | Idea
T-008 | Contents | Articolo | How AI Is Making Traditional Technical Analysis Harder | Definire angolo: overcrowding, pattern decay, adattivita dei mercati. | Bassa | Idea
T-013 | Varie | Pianificazione | Pianificare le elaborazioni in base ai crediti rimanenti | Stimare costo/tempo delle prossime elaborazioni e ordinare i run in base ai crediti disponibili. | Alta | Da fare |  |  | Definire priorita dei batch prima di lanciare elaborazioni pesanti.
T-015 | Frontend | Report | Report month-year: dati non in grassetto | Verificare la tabella month-year nei report HTML e impostare i valori numerici con font normale. | Media | Da fare |  |  | Mantenere eventualmente in grassetto solo intestazioni o totali, se presenti.
T-016 | Frontend | SEO / Personal branding | Far apparire piu spesso Domenico D'Errico nel sito | Mappare le pagine chiave e aggiungere riferimenti naturali all'autore: bio, footer, articoli, meta description e pagine Mosaic. | Media | Da fare |  | Domenico D'Errico | Obiettivo: aumentare visibilita e riconoscibilita dell'autore senza keyword stuffing.
T-017 | Frontend | Servizi / Copy | Aggiungere nei servizi offerti il coaching per investitori privati e asset manager | Inserire una sezione/voce servizi per il coaching nello sviluppo del proprio portafoglio con supporto di Codex e Claude Code. | Media | Da fare |  |  | Target: investitori privati e asset manager. Valutare tono professionale e posizionamento nella home o pagina servizi.
T-018 | Frontend | Report / Layout | Report DJ30: sistemare i ticker che vanno a capo e controllare tutti i mercati | Verificare il report DJ30 dove i ticker vanno a capo; correggere CSS/layout e controllare lo stesso problema su tutti i mercati generati. | Alta | Da fare |  |  | Controllare report principali e pagine asset/lista ticker nei reports_html per overflow, wrap e leggibilita mobile/desktop.
T-019 | Frontend | Copy | Preparare una mail di benvenuto per chi richiede accesso alla reserved area | Scrivere template email con conferma accesso, istruzioni essenziali e tono coerente con TradingAlgo Mosaic. | Media | Da fare |  |  | Da usare per nuovi utenti che richiedono accesso alla reserved area.
T-020 | Frontend | Reserved Area / Bug | Reserved area: correggere ticker ripetuto nei singoli riquadri | Verificare i riquadri della reserved area, identificare dove il ticker viene renderizzato due volte e correggere template/CSS/JS. | Alta | Da fare |  |  | Segnalazione: nella reserved area, nei singoli riquadri, il ticker appare ripetuto.
T-021 | Contents | Marketing / Promozione | Campagna sconto 30% per acquirenti del libro e Gandalf Symposium | Definire codice coupon, criteri destinatari, copy email/landing e periodo di validita della promozione. | Alta | Da fare |  |  | Target: chi ha comprato il libro TradeStation EasyLanguage for Algorithmic Trading e/o in occasione del Gandalf Symposium.

## Archive
ID | Area | Tipo | Task | Status | Risolto il | Note risoluzione
A-001 | Frontend | Copy | Rendere piu professionale la descrizione della validazione | DONE | 2026-06-22 18:45 | Updated validation.html with a more professional description.
A-002 | Frontend | Layout | Sistemare tabella monthly/year nel report | DONE | 2026-06-22 18:45 | Monthly/year table now fits the report width and colors negative values red across all 15 markets.
T-001 | Strategia | Cleanup | Disattivare di default la produzione PDF dal notebook | DONE | 2026-06-23 05:56 | Added GENERATE_PDF_REPORTS=False default in TA_Portfolios.ipynb; PDF generation and site PDF publishing now run only when explicitly enabled. Runner can opt in with GENERATE_PDF_REPORTS=1.
T-009 | Frontend | Grafico | Far partire il grafico equity da gennaio 2024 | DONE | 2026-06-23 05:56 | Changed download_market_data.py default start date to 2023-01-01; notebook keeps START_DATE=2023-01-01 and PERFORMANCE_START_DATE=2024-01-01 so report equity is shown from Jan 2024.
T-011 | Frontend | Home page | Eliminare pulsante Request Task dalla home page | DONE | 2026-06-23 05:59 | Removed the home page hero CTA button linking to #request-info from TradingAlgo.gitwork/index.html; request form and lower access section remain available.
T-012 | Varie | Organizzazione | Fare ordine nelle cartelle TradingAlgo | DONE | 2026-06-23 07:59 | Created unified root G:\Il mio Drive\TradingAlgo_Project with site and mosaic_dev. Moved old TradingAlgo, TradingAlgo.it and TradingAlgoMosaic into _archive. Copied active Mosaic dev into mosaic_dev and updated runner paths. Old TradingAlgoMosaic_Dev remains locked by an external handle and is marked DO_NOT_USE until it can be archived.
T-014 | Varie | Procedura | Procedura per aggiornare nuove password | DONE | 2026-06-23 08:30 | Created PROCEDURA_PASSWORD.md and update_subscriptions.py. Generated site/assets/subscriptions.json from Subscriptions.xlsx with SHA-256 password hashes; no plain passwords are published. Current JSON contains 4 active subscriptions.

## Originale
Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 | Colonna 5
|  | Status | Resolved at | Resolution notes
Every strategy included in TradingAlgo Mosaic has been tested and validated since 2024. The equity lines below show the historical performance of each covered market. | descrizione più professionale | DONE | 2026-06-22 18:45 | Updated validation.html with a more professional description.
|  | DONE | 2026-06-22 18:45 | Monthly/year table now fits the report width and colors negative values red across all 15 markets.
eliminare produzione PDF dal noebook
pulizia codice di parti non utilizzate
TradingAlgo Mosaic is available through selected subscription plans. Contact us for information and access options.
Articolo medium su validazione non parametrica
articolo su pairwise correlation
Selecting Five Stocks to Represent an Entire Market
What Happens When You Rank Countries Instead of Stocks?
How AI Is Making Traditional Technical Analysis Harder